## メイン画面（初期状態～プレイ前後）
タイピングHTMLテスト仕様書
| メイン画面（初期状態～プレイ前後） | [6 empty] | テスト1回目 |  |  | テスト2回目
| No | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 期待動作 |  | 結果 | 確認日 | 備考 | 結果 | 確認日 | 備考
| 1 | メイン画面 | 初期表示 |  |  | 仕様書通りの画面レイアウトで表示されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 2 |  | タイトルバー | 最大化 |  | ・画面が最大化すること。 ・画面レイアウトが崩れないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 3 |  |  | 最小化 |  | 画面が最小化すること。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 4 |  | メニュー | ファイル | プレイ結果 | プレイ結果画面が表示されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 5 |  |  |  | 閉じる | ・アプリケーションが終了すること ・設定ファイルが保存されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 6 |  |  | ヘルプ | Webサイト | ・ブラウザが起動すること ・アプリケーションのWEBサイトが表示されること。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 7 |  |  |  | バージョン | バージョン画面が表示されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 8 |  | レベルコンボボックス | 表示 |  | ・レベルが選択できること ・文字入力はできないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 9 |  |  | 操作 | 選択値変更 | 出力結果テキストに課題内容が表示されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 10 |  | スタートボタン | 押下 |  | 選択されたレベルでゲームが開始すること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 11 |  | （１回目） |  |  | 入力欄「ここに入力してください」ラベルが空文字になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 12 |  |  |  |  | スタートカウントダウンが開始すること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 13 |  |  |  |  | スタートボタンがストップボタンになること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 14 |  |  |  |  | レベルコンボボックスが非活性になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 15 |  |  |  |  | 文字チェックラベルが空文字になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 16 |  |  |  |  | ※別シート「メイン画面（プレイ中）」「メイン画面（プレイ中モード キー入力）」参照 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 17 |  | ストップボタン | 押下 |  | スタートカウントダウンが停止すること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 18 |  | （カウントダウン中） |  |  | ストップボタンがスタートボタンになること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 19 |  |  |  |  | レベルコンボボックスが活性になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 20 |  |  |  |  | 課題欄が「ここに課題がでます」の表示になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 21 |  |  |  |  | 入力欄が「ここに入力してください」の表示になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 22 |  | ストップボタン | 押下 |  | ストップボタンがスタートボタンになること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 23 |  | （プレイ中） |  |  | レベルコンボボックスが活性になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 24 |  |  |  |  | プレイタイムが中断時の値を維持していること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 25 |  |  |  |  | エクセレント数が中断時の値を維持していること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 26 |  |  |  |  | スコアが中断時の値を維持していること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 27 |  |  |  |  | 課題欄が「ここに課題がでます」の表示になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 28 |  |  |  |  | 入力欄が「ここに入力してください」の表示になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 29 |  |  |  |  | 文字チェックラベルが空文字になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 30 |  |  |  |  | ※別シート「メイン画面（プレイ中）」「メイン画面（プレイ中モード キー入力）」参照 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 31 |  |  |  | プレイ結果 | メニュー→プレイ結果の表示でスコアが表示されないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 32 |  | スタートボタン | 押下 |  | 選択されたレベルでゲームが開始すること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 33 |  | （２回目以降） |  |  | 入力欄「ここに入力してください」ラベルが空文字になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 34 |  |  |  |  | スタートカウントダウンが開始すること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 35 |  |  |  |  | スタートボタンがストップボタンになること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 36 |  |  |  |  | レベルコンボボックスが非活性になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 37 |  |  |  |  | 文字チェックラベルが空文字になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 38 |  |  |  |  | 画面下部の操作パネルが非表示になること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 39 |  |  |  |  | プレイタイムが0.00で初期化されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 40 |  |  |  |  | エクセレント数が0で初期化されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 41 |  |  |  |  | スコアが0で初期化されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 42 |  | Spaceキー （非プレイ時） | 押下 |  | スタートボタンと同様の動作となること。 |  | NG | 2022-08-29 | カウントダウン中もスペースキーが有効になっている | OK | 2022-08-31
| 43 |  | Spaceキー （プレイ時） | 押下 |  | 半角スペースが入力できること | ※別シートキー入力で同様のテストあり | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 44 |  | Escキー （プレイ時） | 押下 |  | ストップボタンと同様の動作となること。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 45 |  | Escキー （非プレイ時） |  |  | 何も処理が実行されないこと。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 46 |  | プレイクリア後 | 画面表示 |  | ※別シート「メイン画面（プレイ中）」参照 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 47 |  |  |  | プレイ結果 | メニュー→プレイ結果の表示でスコアが表示されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 48 |  |  | 画面下部の操作パネル |  | 画面下部の操作パネルが表示されること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 49 |  |  |  | 公式サイトにスコアを送信する | 左記のボタンが表示され、活性状態であること。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 50 |  |  |  | ファイル保存 | 左記のボタンが表示され、活性状態であること。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 51 |  |  |  | ファイル実行 | 左記のボタンが表示され、非活性状態であること。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 52 |  | 画面下部の操作パネル | 公式サイトにスコアを送信する |  | ・スコア送信画面が表示されること。 別シート参照 |  | ー | ー |  | OK | 2022-08-31
| 53 |  | （プレイクリア後） | ファイル保存 | 保存OK | ・入力結果テキストボックスの内容が保存できること。 ・保存ダイアログ終了後、メイン画面に戻ること ・ファイル実行ボタンが活性になること。 |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 54 |  |  |  | 保存失敗時 | エラーメッセージが表示されること |  | NG | 2022-08-29 | エラーメッセージが表示されない | OK | 2022-08-31
| 55 |  |  | ファイル実行 | ファイルあり | ファイル保存ボタンで保存されたファイルが実行されること （ブラウザ実行されること） |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 56 |  |  |  | ファイルなし | ファイルを実行できない旨のメッセージが表示されること |  | NG | 2022-08-29 | メッセージボックスにタイトルが表示されない | OK | 2022-08-31

## メイン画面（プレイ中）
タイピングHTMLテスト仕様書
| メイン画面（プレイ中） | [5 empty] | テスト1回目 |  |  | テスト2回目
| No | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 期待動作 | 結果 | 確認日 | 備考 | 結果 | 確認日 | 備考
| 1 | メイン画面 | スタートボタン押下後 |  |  | カウントダウンが開始すること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 2 |  | カウントダウン後 |  |  | ゲームが開始すること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 3 |  |  |  |  | プレイタイマーが開始すること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 4 |  | ゲーム開始後 |  |  | 課題欄に入力課題が表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 5 |  |  |  |  | 入力欄にキー入力できること ※別シート「メイン画面（プレイ中モード キー入力）」参照 | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 6 |  |  | キー入力チェック | 正答入力 | 文字チェックラベルにoが追加されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 7 |  |  |  | 誤答入力 | 文字チェックラベルにxが追加されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 8 |  |  |  | 1文字削除 | 文字チェックラベルから1文字削除されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 9 |  | 1課題分入力後 |  |  | 次の課題が表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 10 |  |  |  |  | 入力欄が空文字になること。 | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 11 |  |  |  |  | 文字チェックラベルが空文字になること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 12 |  |  |  |  | 1文字も間違えずに入力完了後「Excellent」が表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 13 |  |  |  |  | 1文字以上間違えて入力完了後「Excellent」が表示されないこと | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 14 |  | 全課題入力後 |  |  | ゲームクリア状態に遷移すること。 | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 15 |  |  |  |  | 「Clear」が表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 16 |  |  |  |  | ストップボタンがスタートボタンになること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 17 |  |  |  |  | レベルコンボボックスが活性になること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 18 |  |  |  |  | プレイタイムが確定し、表示されていること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 19 |  |  |  |  | エクセレント数が確定し、表示されていること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 20 |  |  |  |  | スコアが確定し、表示されていること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 21 |  |  |  |  | 課題欄が「ここに課題がでます」の表示になること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 22 |  |  |  |  | 入力欄が「ここに入力してください」の表示になること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31

## メイン画面（プレイ中モード キー入力）
タイピングHTMLテスト仕様書
メイン画面（プレイ中モード キー入力）
| No | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 期待動作 | 期待動作 | テスト1回目 |  |  | テスト2回目
|  |  |  | シフト押下なし | シフト押下あり |  |  | 結果 | 確認日 | 備考 | 結果 | 確認日 | 備考
| 1 | キー入力 | アルファベット | a～z | A～Z | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 2 | 文字入力 | 数値 | 1 | ! | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 3 |  |  | 2 | " | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 4 |  |  | 3 | # | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 5 |  |  | 4 | $ | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 6 |  |  | 5 | % | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 7 |  |  | 6 | & | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 8 |  |  | 7 | ' | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 9 |  |  | 8 | ( | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 10 |  |  | 9 | ) | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 11 |  |  | 0 |  | 左記の文字が入力できること | ※シフトキー押下で文字なし | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 12 |  | 記号 | , | < | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 13 |  |  | . | > | 左記の文字が入力できること | ※右下のバックスラッシュ | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 14 |  |  | / | ? | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 15 |  |  | \ | _ | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 16 |  |  | ; | + | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 17 |  |  | : | * | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 18 |  |  | ] | } | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 19 |  |  | @ | ` | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 20 |  |  | [ | { | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 21 |  |  | \ | ¦ | 左記の文字が入力できること | ※右上の円記号 | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 22 |  |  | ^ | ~ | 左記の文字が入力できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 23 |  |  | Space | Space | 空白文字が入力できること | ※シフトキー押下も同じ | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 24 |  |  | Tab |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 25 |  | テンキー | 1 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 26 |  |  | 2 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 27 |  |  | 3 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 28 |  |  | 4 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 29 |  |  | 5 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 30 |  |  | 6 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 31 |  |  | 7 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 32 |  |  | 8 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 33 |  |  | 9 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 34 |  |  | 0 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 35 |  |  | 00 |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 36 |  |  | . |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 37 |  |  | Enter |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 38 |  |  | + |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 39 |  |  | - |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 40 |  |  | BS |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 41 |  |  | * |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 42 |  |  | / |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 43 |  |  | Tab |  | 文字入力できないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| No | 種別1 | 種別2 | 入力キー |  | 期待動作 | 期待動作 | 結果 | 確認日 | 備考 | 結果 | 確認日 | 備考
| 44 | キー入力 | 修飾キー | Shift |  | キーボードハードウェア仕様通りの動作をすること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 45 | 操作 |  | Ctrl |  | キーボードハードウェア仕様通りの動作をすること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 46 |  |  | Alt |  | キーボードハードウェア仕様通りの動作をすること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 48 |  | その他 | ESC |  | プレイが中断できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 49 |  |  | F1 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 50 |  |  | F2 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 51 |  |  | F3 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 52 |  |  | F4 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 53 |  |  | F5 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 54 |  |  | F6 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 55 |  |  | F7 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 56 |  |  | F8 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 57 |  |  | F9 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 58 |  |  | F10 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 59 |  |  | F11 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 60 |  |  | F12 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 61 |  |  | PrtScr |  | キーボードハードウェア仕様通りの動作をすること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 62 |  |  | Alt + PrtScr |  | キーボードハードウェア仕様通りの動作をすること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 63 |  |  | Pause/Break |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 64 |  |  | Insert |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 65 |  |  | NumLock |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 66 |  |  | Delete (入力文字1文字以上） |  | 入力中の文字が1文字削除できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 66 |  |  | Delete (入力文字0文字） |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 67 |  |  | BackSpace (入力文字1文字以上） |  | 入力中の文字が1文字削除できること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 67 |  |  | BackSpace (入力文字0文字） |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 68 |  |  | Enter |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 69 |  |  | 半角/全角 |  | 何も処理が行われないこと |  | NG | 2022-08-29 | 全角有効になる | OK | 2022-08-30
| 70 |  |  | CapsLock |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 71 |  |  | Windows |  | キーボードハードウェア仕様通りの動作をすること |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 72 |  |  | 無変換 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 73 |  |  | 変換 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 74 |  |  | ｶﾀｶﾅひらがなﾛｰﾏ字 |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 75 |  |  | ｺﾝﾃｷｽﾄﾒﾆｭｰｷｰ |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 76 |  |  | ↑ |  | 何も処理が行われないこと |  | NG | 2022-08-29 | フォーカスが遷移する | OK | 2022-08-30
| 77 |  |  | ↓ |  | 何も処理が行われないこと |  | NG | 2022-08-29 | フォーカスが遷移する | OK | 2022-08-30
| 78 |  |  | → |  | 何も処理が行われないこと |  | NG | 2022-08-29 | フォーカスが遷移する | OK | 2022-08-30
| 79 |  |  | ← |  | 何も処理が行われないこと |  | NG | 2022-08-29 | フォーカスが遷移する | OK | 2022-08-30
| 80 |  |  | PageUp |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 81 |  |  | PageDown |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 82 |  |  | Home |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30
| 83 |  |  | End |  | 何も処理が行われないこと |  | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-30

## スコア送信画面
タイピングHTMLテスト仕様書
| スコア送信画面 | [5 empty] | テスト1回目 |  |  | テスト2回目
| No | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 期待動作 | 結果 | 確認日 | 備考 | 結果 | 確認日 | 備考
| 1 | プレイ結果画面 | 初期表示 |  |  | 仕様書通りの画面レイアウトで表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 2 |  | ユーザ名 |  | 過去入力なし | 初期表示はブランクとなっていること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 3 |  |  |  | 過去入力あり | 過去に入力したユーザ名が初期入力されていること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 4 |  | スコア送信ボタン |  |  | データ送信できること （WEBサイトにて確認） | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 5 |  |  |  |  | 送信エラー発生時、エラーメッセージが表示されること | NG | 2022-08-29 | エラーメッセージが表示されない | OK | 2022-08-31
| 6 |  | キャンセルボタン |  |  | 画面が閉じること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31

## プレイ結果画面
タイピングHTMLテスト仕様書
| プレイ結果画面 | [5 empty] | テスト1回目 |  |  | テスト2回目
| No | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 期待動作 | 結果 | 確認日 | 備考 | 結果 | 確認日 | 備考
| 1 | プレイ結果画面 | 初期表示 |  |  | 仕様書通りの画面レイアウトで表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 2 |  | プレイ結果一覧 | データ0件 |  | データが何も表示されないこと | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 3 |  |  | データ1件以上 |  | 過去のデータがすべて表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 4 |  | OKボタン |  |  | 画面が閉じること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31

## バージョン画面
タイピングHTMLテスト仕様書
| バージョン画面 | [5 empty] | テスト1回目 |  |  | テスト2回目
| No | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 期待動作 | 結果 | 確認日 | 備考 | 結果 | 確認日 | 備考
| 1 | バージョン画面 | 初期表示 |  |  | 仕様書通りの画面レイアウトで表示されること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31
| 2 |  | OKボタン |  |  | 画面が閉じること | OK | 2022-08-29 |  | OK | 2022-08-31